智慧医疗大数据与AI大模型分析平台

项目企划书

项目难度：★★★★★ | 团队规模：5 人 | 数据规模：200 万+ 条住院患者出院记录

一、项目概述

本项目基于真实的医院住院患者出院数据集（Hospital Inpatient Discharge Data），构建一套"大数据处理 + AI 智能交互"的智慧医疗分析平台。数据集包含患者人口统计学、诊断详情（CCSR 编码）、手术操作、疾病严重程度、费用及支付方式等 30 余项关键字段。

平台以大数据处理与分析为核心、AI 自然语言交互为辅，覆盖"原始数据清洗 → 批量处理 → 存储优化 → 多维价值挖掘 → 可视化展示"的完整大数据链路，为医疗资源优化、疾病趋势预测和医疗成本控制提供精准数据支撑。

二、项目目标

| 目标维度 | 具体目标 |
| --- | --- |
| 数据目标 | 完成 200 万+ 条原始医疗数据的清洗、标准化、去重与结构化入库，数据缺失率控制在合理范围 |
| 分析目标 | 支持按疾病、年龄段、医院、年份等维度的多维度聚合分析，输出平均住院时长、费用分布、支付方式占比等核心指标 |
| 交互目标 | 用户通过自然语言提问，系统自动解析意图、调用分析服务，以文字摘要 + 动态图表形式返回结果 |
| 质量目标 | 分析结果、文字摘要、可视化图表三者一致，可验证、可追溯；查询响应时间与图表渲染流畅 |

三、项目范围（三大核心模块）

模块一：数据预处理与持久化模块（大数据核心）

职责：负责数十万级原始数据的读取、清洗、标准化、去重，以及结构化数据的本地持久化、增量更新与备份恢复。

| 功能 | 说明 | 技术 |
| --- | --- | --- |
| 大数据批量读取 | 高效读取 TSV/CSV，兼容数十万条记录，解决卡顿/内存溢出 | Python、Pandas |
| 大数据异常处理 | 按医疗业务规则处理缺失值/异常值、去重（如非新生儿 Birth Weight 置 N/A） | Python、Pandas |
| 数据类型标准化 | 统一格式与类型（如移除 Total Charges 逗号转浮点） | Python、Pandas |
| 结构化大数据入库 | 清洗后批量存入 MySQL，设计表结构与索引优化 | Python、MySQL、索引优化 |
| 数据质量评估（二期） | 从完整性/准确性/一致性/时效性四维评分，生成质量报告 | Pandas、评分算法、ECharts |
| 数据备份与恢复（二期） | 定时/手动备份，异常快速恢复 | MySQL、定时任务、HDFS |
| 大数据增量更新（二期） | 自动识别新增与历史数据差异，增量入库 | Pandas、MySQL、Spark |

模块二：大数据分析服务模块（大数据核心）

职责：基于预处理后的数据提供多维度聚合分析、复杂挖掘、统计计算，通过 RESTful API 对外服务，支撑 AI 模块调用。

| 功能 | 说明 | 技术 |
| --- | --- | --- |
| 多维度聚合分析 | 按疾病/年龄/医院/年份聚合，计算核心指标 | Hadoop、Spark、PyMySQL |
| 大数据算法封装 | 封装均值、占比、分布统计、异常识别等计算逻辑 | Python、Hadoop、Spark |
| API 响应标准化 | 统一 JSON 返回（结果、维度、指标说明、耗时） | Flask |
| 复杂医疗分析（二期） | 疾病关联、住院费用预测、再入院风险评估 | 机器学习、数据挖掘 |
| API 性能优化（二期） | 请求缓存、查询优化、并发处理 | Flask、Redis、Hive |
| 异常处理机制（二期） | 异常捕获、参数校验、权限控制、友好提示 | Flask、异常处理 |

模块三：AI 智能交互模块（辅助交互入口）

职责：接收自然语言查询 → 解析意图 → 调用分析 API → 生成文字洞察与可视化图表，完成交互闭环。

| 功能 | 说明 | 技术 |
| --- | --- | --- |
| 智能工具调用 | 根据意图自动匹配并调用分析 API | LangChain |
| 分析结果文本生成 | 将结构化数据转化为通俗易懂的医疗摘要 | LLM |
| 可视化大屏 | 根据结果类型自动生成 ECharts 图表 | Python、ECharts |
| 医疗洞察报告生成 | 生成简要医疗洞察报告 | LLM、报告模板引擎 |
| Web 交互界面 | 聊天式界面，展示文字+图表 | HTML/CSS/JS、Vue |
| 意图识别优化（二期） | 模糊/多维度查询，术语联想，准确率 90%+ | LangChain |
| 多轮对话（二期） | 对话记忆、上下文关联查询 | LangChain、LLM |
| 可视化进阶（二期） | 3D 图表、地理可视化、动态时序图 | ECharts、3D 插件 |
| LLM 本地化部署（二期） | 开源 LLM（BaiChuan/Qwen）本地部署，保隐私提速度 | 开源 LLM、FastAPI |

四、技术架构

分层架构，自下而上：

┌─────────────────────────────────────────┐

│  展示层   HTML/CSS/JS、Vue、ECharts 交互界面 │

├─────────────────────────────────────────┤

│  AI 智能层  LangChain Agent（意图解析→调用→整合）│

├─────────────────────────────────────────┤

│  服务层   Flask RESTful API（聚合分析逻辑封装）  │

├─────────────────────────────────────────┤

│  数据处理层 Python(Pandas/NumPy) 清洗标准化入库   │

├─────────────────────────────────────────┤

│  数据源层  JSON/CSV 原始住院患者出院数据（200万+）│

└─────────────────────────────────────────┘

技术栈汇总

前端：Vue、HTML/CSS/JavaScript、ECharts/D3.js

后端：Python、Flask、RESTful API

大数据：Hadoop(HDFS)、Spark、Hive

存储：MySQL、Redis

AI/大模型：LangChain、LLM、FastAPI

爬虫：Scrapy / Requests+BS4（备用，用于外部医疗数据补充）

工程：Git/SVN、CMMI3、RUP、敏捷开发

五、数据说明

数据量：200 万+ 条住院患者出院记录

核心字段（30 余项）：医院信息、患者人口统计学（年龄组/性别/种族/民族/邮编）、诊断（CCSR 编码与描述）、手术操作（CCSR）、APR DRG/MDC、病情严重程度、死亡风险、支付方式（1/2/3 级）、出生体重、急诊标识、住院天数、总费用、总成本等。

六、人员分工方案（5 人）

分工原则：**按模块边界划分 + 一人一模块、职责单一 + 依赖前置 + 组长兼顾架构与集成**。核心依赖链为：

**数据预处理 → 分析服务 → AI 交互 → 前端可视化**，后续角色可先用模拟数据并行开工。

| 编号 | 角色 | 负责模块 | 核心职责 | 主要技术栈 | 关键产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 项目负责人 / 系统架构师（组长） | 架构设计 + 数据存储 + 集成测试 | 总体架构与分层设计、数据库表结构设计（ER 图）、开发环境部署（Hadoop/MySQL/Redis）、Git 版本管理与分支规范、CMMI3/RUP 过程文档、三大模块联调与系统集成测试、进度管理与验收 | Python、MySQL、Hadoop、Git | 架构图、ER 图、建库脚本、部署文档、周报、测试报告、验收报告 |
| P2 | 数据预处理与持久化工程师 | 模块一（数据预处理与持久化） | 大数据批量读取、缺失值/异常值处理、去重、数据类型标准化、结构化入库与索引优化；二期：数据质量评估、备份恢复、增量更新 | Python、Pandas/NumPy、MySQL、Spark | 数据清洗模块、建库入库脚本、质量评估报告 |
| P3 | 大数据分析服务工程师 | 模块二（大数据分析服务） | 多维度聚合分析、算法封装、RESTful API 开发、JSON 响应标准化；二期：复杂分析（关联/费用预测/再入院风险）、性能优化、异常处理 | Hadoop、Spark、Hive、Flask、PyMySQL、Redis | 聚合分析 API、算法库、API 文档 |
| P4 | AI 智能交互工程师 | 模块三（AI 智能交互·后端） | LangChain AI Agent 搭建、意图识别、智能工具调用、分析结果文本生成、医疗洞察报告；二期：意图优化、多轮对话、LLM 本地化部署 | LangChain、LLM、FastAPI | AI Agent、文本生成模块、洞察报告模板 |
| P5 | 前端与可视化工程师 | 模块三（AI 智能交互·前端） | 聊天式 Web 交互界面、ECharts 可视化大屏、图表动态渲染、洞察报告展示；二期：3D/地理可视化、动态时序图、图表交互（筛选/下载） | Vue、HTML/CSS/JS、ECharts/D3.js | Web 交互界面、可视化大屏、图表组件库 |

分工说明与协作关系

依赖关系：P2（预处理）是整条链路的地基，需最先完成数据入库；P3（分析服务）依赖 P2 的结构化数据；P4（AI）依赖 P3 的 API；P5（前端）依赖 P4 返回的文本与图表配置。

并行策略：P2 清洗数据期间，P3 可先用抽样数据开发聚合逻辑，P4 可先用模拟 API搭建 LangChain 框架，P5 可先做纯 UI 页面（mock 数据），避免空等。

组长 P1 的角色定位：不只做管理，而是承担数据库设计 + 环境部署 + 集成测试这三项关键技术工作，使 5 人都有实质开发产出。

接口约定：P1 牵头在开发前定好三份契约——①数据库表结构与字段；②分析服务 RESTful API 的请求/响应 JSON 格式；③AI 返回给前端的图表配置数据结构。契约先行，避免联调返工。

七、开发计划与里程碑（建议 14 周）

| 阶段 | 时间 | 主要任务 | 主责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一：准备与设计 | 第 1–2 周 | 需求分析、技术选型确认、架构与 ER 图设计、开发环境搭建（Hadoop/MySQL/Redis）、Git 仓库初始化、接口契约定义 | P1（全员参与设计） |
| 阶段二：一期核心开发 | 第 3–7 周 | P2 完成数据清洗入库；P3 完成聚合分析与 API；P4 完成 AI Agent 与文本生成；P5 完成 Web 界面与大屏 | P2/P3/P4/P5 并行 |
| 阶段三：一期集成联调 | 第 8–9 周 | 全链路打通（数据→分析→AI→前端），一期功能测试与缺陷修复，中期验收 | P1 牵头，全员参与 |
| 阶段四：二期功能增强 | 第 10–12 周 | P2 质量评估/备份/增量更新；P3 复杂分析/性能优化/异常处理；P4 意图优化/多轮对话/LLM 本地化；P5 3D/地理可视化/图表交互 | 各模块负责人 |
| 阶段五：测试与交付 | 第 13–14 周 | 系统集成测试、性能调优、文档整理、演示答辩材料准备、最终验收 | P1 牵头，全员参与 |

八、项目管理规范

| 规范 | 要求 |
| --- | --- |
| 过程规范 | 遵循 CMMI3 软件流程与 RUP 迭代开发，结合敏捷开发，支持快速响应与阶段性验收 |
| 代码规范 | 遵循 Python/Web/大数据/AI 代码规范，注释完整、命名规范、结构清晰；每完成一个功能提交一次，提交说明规范 |
| 版本管理 | 使用 Git，分支管理（建议 main + 各成员 feature 分支，PR/合并评审） |
| 文档管理 | 需求文档、设计文档、接口文档、测试报告、验收报告齐备，可追溯 |

九、风险识别与应对

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 200 万+ 数据读取/处理性能不足 | 预处理阶段耗时过长、内存溢出 | 分块读取（chunk）、大数据框架（Spark）处理、提前做数据抽样验证 |
| 依赖链阻塞（下游等上游） | 进度拖延 | 契约先行 + 模拟数据并行开发（见分工说明） |
| 云 LLM 接口不稳定/费用高 | AI 交互模块不可用 | 二期引入开源 LLM（Qwen/BaiChuan）本地化部署兜底 |
| Hadoop/Spark 环境部署复杂 | 环境问题阻塞开发 | 组长提前搭建并输出部署文档，必要时降级为 MySQL+Spark 单机模式 |
| 分析结果与可视化不一致 | 验收不通过 | 统一数据口径、接口契约固定、联调阶段逐项对账 |

十、验收标准

数据完整性：200 万+ 条数据经清洗入库后完整性、准确性达标，缺失率在合理范围。

功能完整性：三大模块一期+二期功能全部实现并可演示。

结果一致性：同一查询下，分析结果、文字摘要、可视化图表三者一致、可追溯。

交互体验：自然语言查询响应时间合理，图表渲染流畅，意图识别准确率（二期）≥ 90%。

工程规范：Git 提交规范、过程文档齐全，符合 CMMI3/RUP/敏捷要求。

**备注**：原需求文档中存在少量待确认/修正之处，建议组内评审时明确：

1. 后端技术描述中出现"就业信息""爬虫采集就业信息"等字样，疑似模板复制残留，本项目的**爬虫框架仅作为外部医疗数据补充的备用能力**，核心数据为已有住院患者数据集。

2. "Hospital Inpatient Discharge Data" 字段以英文命名，建议在数据字典中统一中英文对照（本企划书第五、六节已做映射）。